**project plan** -v0.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Αριθμός μητρώου | Έτος φοίτησης |
| Παπανικολάου Θεόδωρος | 1079501 | 5ο |
| Παναγόπουλος Ευστάθιος | 1072571 | 5ο |
| Δέμης Μιχαήλ | 1080958 | 5ο |
| Λαμπρόπουλος Χρήστος-Ευάγγελος | 1080441 | 5Ο |



Ξεκινήσαμε με τον Project από της 1/3/22

Εργαζόμαστε για το project και της 7 μέρες της εβδομάδας και δεν υπολογίζουμε αργίες

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα έργα | Αισιόδοξη εκτίμηση | Κανονική εκτίμηση | Απαισιόδοξη εκτίμηση |
| ΤΥ1: Εύρεση θέματος εργασίας | - | 2 | 3 | 4 |
| TY2: Σύσκεψη και καταμερισμός εργασίας στα μέλη της ομάδας | ΤΥ1 | 1 | 2 | 3 |
| TY3:επιλογη γλώσσας και εργαλείων για την υλοποίηση της εφαρμογής | ΤΥ2 | 1 | 2 | 3 |
| ΤΥ4: σχεδιασμός mock-up screens | ΤΥ2 | 2 | 3 | 4 |
| ΤΥ5:σχεδιασμός και δημιουργία αρχικής οθόνης | ΤΥ3 ,ΤΥ4 | 6 | 8 | 10 |
| ΤΥ6: δημιουργία περιβάλλοντος για σύνδεσης και εγράφης | ΤΥ5 | 6 | 8 | 10 |
| ΤΥ7:δημιουργία βάσης δεδομένων | ΤΥ5 | 4 | 5 | 6 |
| ΤΥ8: δημιουργία περιβάλλοντος για αναζήτηση εκπαιδευτών | ΤΥ6 ,ΤΥ7 | 7 | 9 | 12 |
| ΤΥ9: δημιουργία περιβάλλοντος για εύρεσης κτηνιάτρων | ΤΥ6 ,ΤΥ7 | 7 | 9 | 12 |
| ΤΥ10: δημιουργία περιβάλλοντος για Δημοσίευση Χαμένων Κατοικιδίων | ΤΥ8 ,ΤΥ9 | 10 | 12 | 14 |
| ΤΥ11: δημιουργία περιβάλλοντος για επιβράβευσης χρηστών | ΤΥ8 ,ΤΥ9 | 4 | 6 | 8 |
| ΤΥ12:συναντηση της ομάδας για τελικό έλεγχο της εφαρμογής | ΤΥ10 ,ΤΥ11 | 10 | 15 | 20 |
| ΤΥ13:ολοκλήρωση της εφαρμογής | ΤΥ12 | 1 | 1 | 2 |

Pert

Εικόνα που περιέχει γραμμή, γράφημα, διάγραμμα, παράλληλα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει γραμμή, διάγραμμα, στιγμιότυπο οθόνης, γράφημα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει κείμενο, γραμμή, γραμματοσειρά, γράφημα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

