Τεχνολογία Λογισμικού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1

TEAM-PLAN.V1

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

A logo with a person holding a cross

Description automatically generated

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Αριθμός μητρώου | Έτος φοίτησης |
| Παπανικολάου Θεόδωρος | 1079501 | 5ο |
| Παναγόπουλος Ευστάθιος | 1072571 | 5ο |
| Δέμης Μιχαήλ | 1080958 | 5ο |
| Λαμπρόπουλος Χρήστος-Ευάγγελος | 1080441 | 5Ο |

Ξεκινήσαμε με τον Project από της 1/3/22

Εργαζόμαστε για το project και τις 7 μέρες της εβδομάδας , έχουμε μια μέρα κενό όταν παραδίδουμε το κάθε παραδοτέο και δεν υπολογίζουμε αργίες

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τυπικά υποέργα | Προαπαιτούμενα έργα | Αισιόδοξη εκτίμηση | Κανονική εκτίμηση | Απαισιόδοξη εκτίμηση |
| ΤΥ1: Εύρεση θέματος εργασίας | - | 2 | 3 | 4 |
| TY2:Επιλογή μεθόδου εργασίας | - | 1 | 2 | 3 |
| TY3:Καταμερισμός εργασίας στα μέλη της ομάδας | TY1,ΤΥ2 | 1 | 2 | 3 |
| TY4:Δημιουργία Project Description | ΤΥ3 | 2 | 3 | 4 |
| ΤΥ5: Δημιουργία των use-cases | ΤΥ3 | 4 | 5 | 6 |
| TY6: Δημιουργία Domain Model | ΤΥ4,ΤΥ5 | 2 | 3 | 4 |
| ΤΥ7:Δημιουργία Team Plan | ΤΥ6 | 2 | 3 | 4 |
| TY8:Δημιουργία Project Plan | ΤΥ6 | 2 | 3 | 5 |
| TY9: Δημιουργία Risk Assessment | ΤΥ7,ΤΥ8 | 1 | 2 | 3 |
| TY10 :Παράδοση πρώτου παραδοτέου | ΤΥ9 | - | 1 | - |
| TY11:Ανακαταμερισμός έργων στα μέλη της ομάδας | TY10 | 1 | 2 | 3 |
| TY12:Έλεγχος και πιθανή τροποποίηση πρώτου παραδοτέου | TY11 | 1 | 2 | 3 |
| TY13:Βελτίωση των use-cases | TY12 | 2 | 3 | 4 |
| TY14:Βελτίωση domain model | TY12 | 1 | 2 | 3 |
| TY15:Δημιουργία Robustness-diagrams | TY13,TY14 | 3 | 5 | 7 |
| TY16: Δημιουργία Sequence-diagrams | TY15 | 3 | 4 | 5 |
| TY17:Παράδοση δεύτερου παραδοτέο | TY16 | - | 1 | - |
| TY18: Ανακαταμερισμός έργων στα μέλη της ομάδας | TY17 | 1 | 2 | 3 |
| TY19:Δημιουργία Class-diagrams | TY18 | 2 | 3 | 4 |
| TY20: Δημιουργία Project-code | TY19 | 4 | 5 | 6 |
| TY21: Δημιουργία mockup screen | TY19 | 1 | 2 | 3 |
| TY22: Παράδοση τρίτου παραδοτέου | TY20,TY21 | - | 1 | - |
| TY23:Δημιουργία τελικού κώδικα | TY22 | 4 | 5 | 6 |
| TY24: Τελική μορφή όλων των υποέργων και συγχώνευση σε ένα παραδοτέο | TY23 | 7 | 10 | 13 |
| TY25:Παράδοση Τέταρτου παραδοτέου | TY24 | - | - | - |

Διάγραμμά pert

Εικόνα που περιέχει γραμμή, γράφημα, διάγραμμα, παράλληλα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει γραμμή, γράφημα, διάγραμμα, κείμενο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει γραμμή, γράφημα, διάγραμμα, γραμματοσειρά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει στιγμιότυπο οθόνης, γραμμή, γράφημα, κείμενο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Διάγραμμα gant

Εικόνα που περιέχει κείμενο, γραμμή, διάγραμμα, γράφημα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, διάγραμμα, γραμμή

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

* Ο τρόπος που δουλέψαμε

Σαν ομάδα αποφασίσαμε να εργαστούμε με τη μέθοδο SCRUM, δηλαδή σε κάθε παραδοτέο θα εμπλουτίζουμε το έργο που έχουμε αναλάβει αναθεωρώντας προηγούμενες εκδόσεις και προσθέτοντας κάποιες καινούριες. Επίσης θα πράγματοποιούμε ορισμένα meeting(ανά 5 μέρες) μέσω discord και σε σπάνιες περιπτώσεις (όπου κρίνεται απαραίτητο) θα υπάρχει συνάντηση από κοντά.

* Βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε:

<https://www.teamgantt.com/>

<https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/>